## BACKLOG
REQUISITOS | # | # | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | # TAMANHO | FIBONACCI | PRIORIDADE | PRAZO | DATA DE FINALIZAÇÃO |  | REVISADO |  | PLANEJADO | ENTREGUE | PENDENTE
Escolha do TEMA | 1 | 1 | Definir o tema que me represente ou algo do meu gosto | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | 2025-11-03 | TRUE | 2025-11-01 | FALSE | TOTAL | 403 | 301 | 60
Documentação do projeto | 2 | 1 | Contexto do por que me representa | ESSENCIAL | G | 13 | 2 | 2025-11-10 | TRUE | 2025-11-07 | FALSE | 2025-11-03 | 50 | 123 | 0
| 2 | 2 | Objetivo e justificativa do site/projeto | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | 2025-11-10 | TRUE | 2025-11-03 | FALSE | 2025-11-10 | 113 | 108 | 21
| 2 | 3 | Escopo | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | 2025-11-10 | TRUE | 2025-11-03 | FALSE | 2025-11-17 | 133 | 70 | 18
| 2 | 4 | Determinar a ODS em que o projeto se encaixa | IMPORTANTE | PP | 3 | 2 | 2025-11-10 | TRUE | 2025-11-07 | FALSE | 2025-11-24 | 107 | 0 | 21
| 2 | 5 | Como funciona | DESEJÁVEL | P | 5 | 3 | 2025-11-17 |  |  | FALSE | MÉDIA | 100.75 | 75.25 | 15
Criação do BACKLOG | 3 | 1 | Definir os requisitos do projeto | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | 2025-11-03 | TRUE | 2025-11-01 | TRUE
| 3 | 2 | Classificar os requisitos | IMPORTANTE | P | 5 | 1 | 2025-11-03 | TRUE | 2025-11-01 | TRUE
| 3 | 3 | Estimar os requisitos | IMPORTANTE | M | 8 | 1 | 2025-11-03 | TRUE | 2025-11-01 | TRUE
| 3 | 4 | Priorizar os requisitos | IMPORTANTE | M | 8 | 1 | 2025-11-03 | TRUE | 2025-11-01 | TRUE
| 3 | 5 | Definir os SPRINT BACKLOGs | IMPORTANTE | P | 5 | 1 | 2025-11-03 | TRUE | 2025-11-01 | TRUE
Planejamento no Trello | 4 | 1 | Povoar os requisitos do backlog no Trello | IMPORTANTE | M | 8 | 1 | 2025-11-03 | TRUE | 2025-11-01 | TRUE
Utilização do Git | 5 | 1 | Criar um repositório para o projeto individual | ESSENCIAL | PP | 3 | 1 | 2025-11-03 | TRUE | 2025-11-01 | TRUE
Definição do Dashboard | 6 | 1 | Escolher quais serão os Gráficos | IMPORTANTE | M | 8 | 2 | 2025-11-17 | TRUE | 2025-11-09 | FALSE
| 6 | 2 | Definir os indicadores (KPI) | IMPORTANTE | M | 8 | 2 | 2025-11-17 | TRUE | 2025-11-09 | FALSE
| 6 | 3 | Fazer o protótipo do dashboard | IMPORTANTE | G | 13 | 2 | 2025-11-10 | TRUE | 2025-11-09 | FALSE
Criação do SITE | 7 | 1 | Fazer o protótipo do site | DESEJÁVEL | GG | 21 | 2 | 2025-11-10 |  |  | FALSE
| 7 | 2 | Header: HTML e CSS | IMPORTANTE | G | 13 | 3 | 2025-11-24 | TRUE | 2025-11-10 | FALSE
| 7 | 3 | Header: JS (Navegação) | IMPORTANTE | G | 13 | 3 | 2025-11-24 | TRUE | 2025-11-13 | FALSE
| 7 | 4 | Footer: HTML e CSS | IMPORTANTE | G | 13 | 3 | 2025-11-24 | TRUE | 2025-11-10 | FALSE
| 7 | 5 | Footer: JS (redirecionar para o Git, Trello) | DESEJÁVEL | G | 13 | 3 | 2025-11-24 |  |  | FALSE
| 7 | 6 | Index: apresentação do site | DESEJÁVEL | G | 13 | 2 | 2025-11-17 | TRUE | 2025-11-02 | FALSE
| 7 | 7 | Index: sobre mim e agradecimentos | DESEJÁVEL | G | 13 | 2 | 2025-11-17 |  |  | FALSE
| 7 | 8 | Index: como funciona | DESEJÁVEL | M | 8 | 3 | 2025-11-24 |  |  | FALSE
| 7 | 9 | Index: CSS | IMPORTANTE | G | 13 | 3 | 2025-11-24 | TRUE | 2025-11-02 | FALSE
| 7 | 10 | Cadastro: HTML | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | 2025-11-10 | TRUE | 2025-11-16 | FALSE
| 7 | 11 | Cadastro: Validações com JS | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | 2025-11-10 | TRUE | 2025-11-10 | FALSE
| 7 | 12 | Cadastro: CSS | IMPORTANTE | G | 13 | 3 | 2025-11-17 | TRUE | 2025-11-13 | FALSE
| 7 | 13 | Login: HTML | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | 2025-11-10 | TRUE | 2025-11-10 | FALSE
| 7 | 14 | Login: Validações com JS | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | 2025-11-10 | TRUE | 2025-11-10 | FALSE
| 7 | 15 | Login: CSS | IMPORTANTE | G | 13 | 3 | 2025-11-17 | TRUE | 2025-11-13 | FALSE
| 7 | 16 | Questionário: HTML | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | 2025-11-17 | TRUE | 2025-11-01 | FALSE
| 7 | 17 | Questionário: Validações com JS | IMPORTANTE | M | 8 | 2 | 2025-11-17 | TRUE | 2025-11-02 | FALSE
| 7 | 18 | Questionário: CSS | IMPORTANTE | G | 13 | 3 | 2025-11-24 | TRUE | 2025-11-02 | FALSE
| 7 | 19 | DASHBOARD: HTML | ESSENCIAL | P | 5 | 1 | 2025-11-17 | TRUE | 2025-11-16 | FALSE
| 7 | 20 | DASHBOARD: JS e API | ESSENCIAL | GG | 21 | 2 | 2025-11-17 | TRUE | 2025-11-25 | FALSE
| 7 | 21 | DASHBOARD: CSS | IMPORTANTE | G | 13 | 3 | 2025-11-17 | TRUE | 2025-11-16 | FALSE
Banco de dados no MySQL | 8 | 1 | Criar um usuário próprio para o projeto com conexão no MySQL server dentro da VM na porta 3307 | IMPORTANTE | P | 5 | 1 | 2025-11-10 | TRUE | 2025-11-01 | TRUE
| 8 | 2 | Criar a modelagem | ESSENCIAL | M | 8 | 2 | 2025-11-10 | TRUE | 2025-11-09 | FALSE
| 8 | 3 | Criar as tabelas no script | ESSENCIAL | M | 8 | 1 | 2025-11-10 | TRUE | 2025-11-09 | FALSE
| 8 | 4 | Fazer INSERTS e SELECTS | IMPORTANTE | M | 8 | 3 | 2025-11-17 | TRUE | 2025-11-16 | FALSE
Apresentação | 9 | 1 | Fazer os slides | ESSENCIAL | G | 13 | 3 | 2025-11-24 | TRUE | 2025-12-04 | FALSE
| 9 | 2 | Escrever o roteiro da apresentação: | ESSENCIAL | M | 8 | 3 | 2025-11-24 | TRUE | 2025-12-04 | FALSE
ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO:
▪ Em que momento da sua história (linha da vida) o interesse ou prazer por este tema despertou? Como está inserido no seu dia a dia e por que você escolheu este tema?
▪ Você deve demonstrar quais valores seus estão representados em seu desafio individual.
▪ Qual foi a maior dificuldade?
▪ Qual foi a maior superação na realização desse desafio?
▪ Há alguém que deva receber a sua gratidão por você ter conseguido chegar ao resultado final?

## Listas
CLASSIFICAÇÃO | # TAMANHO | FIBONACCI | PRIORIDADE | PRAZO
ESSENCIAL | PP | 3 | 1 | 2025-11-03
IMPORTANTE | P | 5 | 2 | 2025-11-10
DESEJÁVEL | M | 8 | 3 | 2025-11-17
| G | 13 |  | 2025-11-24
| GG | 21